## Slide 1: 패키지솔루션사업부 3분기 기술개발 현황 보고
테스트용 합성 자료 - 실제 사업 내용과 무관 (2026년 10월)

## Slide 2: 목차
1. 요약 및 주요 지표
2. 시장 및 고객 동향
3. 과제별 기술 진행 현황
4. 품질 및 공정 이슈
5. 지식재산 및 리스크
6. 일정, 예산과 향후 계획

## Slide 3: 요약 및 주요 지표
3분기 핵심 과제 8건 중 6건이 계획대로 진행 중
대면적 기판 시제품의 휨 평가 2차 완료
유리 코어 기판은 시험 라인 구축 단계
검사 자동화 설비 1대 추가 도입 검토

## Slide 4: 시장 및 고객 동향
고성능 연산용 반도체 수요 증가로 대면적 패키지 기판 수요가 확대되는 추세
고객사는 미세 회로와 낮은 휨을 동시에 요구
유리 코어 기판은 업계 전반에서 시험 생산이 진행 중
원자재 가격 변동이 원가에 영향을 주고 있음

## Slide 5: 과제 현황
과제 | 단계 | 진행률 | 비고
대면적 기판 휨 제어 | 시제품 평가 | 75% | 정상
미세 회로 노광 보정 | 공정 적용 | 70% | 정상
레이저 비아 품질 | 조건 최적화 | 60% | 정상
도금 두께 균일도 | 설비 개조 | 50% | 일정 주의
유리 코어 관통 구멍 | 시험 라인 | 35% | 정상
검사 판정 자동화 | 현장 시험 | 65% | 정상
표면처리 두께 관리 | 조건 검증 | 55% | 정상
공정 간 보정 | 기획 | 20% | 신규

## Slide 6: 추진 일정
10월: 대면적 시제품 3차 제작
11월: 고객 평가용 샘플 제출
12월: 시험 라인 설비 반입과 연간 보고
공정 회의는 매주 목요일 오후에 진행

## Slide 7: 대면적 기판: 휨 제어
배경: 기판이 커질수록 리플로 공정에서 휨이 커져 실장 불량으로 이어짐
제안: 층별 구리 잔존율 차이를 5% 이내로 맞추는 더미 패턴 자동 배치
  기판을 2 mm 격자로 나누고 상하층 잔존율 차이가 큰 격자부터 그물 모양 더미를 채운다
  신호선 주변 150 μm 이내에는 더미를 배치하지 않는다
적층 프레스 냉각 구간의 강온 속도를 분당 2도에서 1도로 낮추고 유리전이온도 부근에서 10분간 유지한다
평가는 리플로 3회 후 휨 측정으로 진행
Notes: 발표자 노트: 더미 배치 규칙은 제품군별 설계 기준서에 반영 예정.

## Slide 8: 휨 제어 조건 비교
구분 | 조건 | 비고
기존 | 더미 패턴 수동 배치, 강온 속도 분당 2도 | 변경 없음
제안 1 | 격자별 잔존율 차이로 더미를 자동 배치하고 신호선 주변은 제외 | 신규
제안 2 | 유리전이온도 부근에서 10분 유지한 뒤 분당 1도로 강온 | 신규
일정 | 11월 고객 평가 | -

## Slide 9: 평가 결과: 휨 제어
Chart: 리플로 후 휨 측정값 (μm)
| 기존 | 제안 1 | 제안 1+2
측정값 | 118 | 86 | 64
제안 1과 2를 함께 적용하면 휨이 기존 대비 46% 감소
대면적 제품군 전체로 확대 평가 예정

## Slide 10: 미세 회로 형성: 구역별 노광 보정
배경: 패널 위치에 따라 회로 폭 편차가 커 미세 회로 수율이 낮음
제안: 패널을 16개 구역으로 나누고 구역별 도금 두께 측정값으로 다음 로트의 노광량을 보정한다
  회로 폭이 목표보다 1 μm 넓으면 해당 구역 노광량을 3% 줄이는 비례 계수를 사용한다
  시드층 에칭 시간은 구역별 회로 폭 평균의 최솟값을 기준으로 정한다
정렬 마크 4점의 신축량으로 패널 변형을 계산하여 구역별 노광 배율을 따로 보정한다
적용 설비: 노광기 3호기

## Slide 11: 노광 보정 데이터 흐름
도금 두께 측정
회로 폭 측정
보정 계수 계산
노광 조건 갱신
에칭 시간 설정
회로 폭 측정값이 관리 한계를 2회 연속 벗어난 구역은 보정 계수 계산에 직전 5개 로트의 가중 평균을 쓰고, 최신 로트의 가중치를 0.5로 둔다.

## Slide 12: 평가 결과 및 남은 과제: 노광 보정
구역 간 회로 폭 편차가 1.8 μm에서 0.9 μm로 감소
선폭 8 μm 이하 제품의 수율 개선 효과는 추가 확인 필요
에칭 조건은 기존 방식을 일부 조정하여 사용

## Slide 13: 레이저 비아 가공 품질
문제
비아 바닥 지름이 작아 도금 후 접속 신뢰성이 낮음
수지 잔사가 남으면 층간 박리로 이어짐
제안
첫 펄스는 높은 에너지로, 이후 펄스는 60% 에너지로 조사하여 비아 상하 지름 비를 0.8 이상으로 유지한다
가공 직후 비아 바닥의 반사광 세기가 기준보다 낮으면 잔사로 판정하고 해당 비아에만 1펄스를 추가로 조사한다

## Slide 14: 레이저 비아 가공 조건
항목 | 조건 | 판정 기준
펄스 에너지 | 1펄스는 100%, 2~3펄스는 60%로 단계 조사 | 상하 지름 비 0.8 이상
잔사 판정 | 바닥 반사광 세기가 기준의 70% 미만이면 추가 조사 | 추가 조사 비율 2% 이하
잔사 제거 | 약품 조건은 기존과 동일 | 변경 없음
평가 | 신뢰성 시험 500회 진행 중 | -

## Slide 15: 평가 결과: 레이저 비아
비아 접속 불량률이 0.12%에서 0.05%로 감소
가공 시간은 패널당 4% 증가
다음 분기에 양산 설비 2대로 확대 적용 검토

## Slide 16: 전해 도금: 두께 균일도
배경: 패널 가장자리에 전류가 집중되어 도금 두께 편차가 큼
제안: 차폐판 개구 크기를 패널 위치별로 다르게 설계하여 가장자리 전류 밀도를 낮춘다
  개구율은 중심부 100%, 가장자리 70%로 두고 그 사이는 선형으로 변화시킨다
펄스 역전류 도금을 적용하여 정방향 20 ms, 역방향 1 ms를 반복하고 역방향 전류 밀도는 정방향의 3배로 설정한다
패널 양면 노즐의 분사 방향을 30초마다 반대로 전환하여 비아 내부의 농도 차이를 줄인다
설비 개조 일정은 11월 정기 보수 기간에 맞춤

## Slide 17: 도금 조건과 결과
조건 | 설정 | 두께 편차
기존 | 직류 도금, 균일 차폐판 | 12%
제안 | 위치별 개구율 차폐판과 펄스 역전류 도금을 조합 | 6%
추가 검토 | 양극 분할 전류 제어 | 평가 예정

## Slide 18: 유리 코어 기판: 관통 구멍 형성
배경: 유리 코어는 평탄도가 좋지만 가공 중 균열이 쉽게 발생
제안: 레이저로 유리 내부를 개질한 뒤 습식 에칭으로 관통 구멍을 형성한다
  개질 깊이는 유리 두께의 110%로 설정하여 양면에서 진행한 에칭이 만나도록 한다
  구멍 지름이 목표보다 작으면 에칭 시간을 늘려 보정하고 에칭액 농도는 고정한다
유리 가장자리는 절단 후 레이저 면취로 미세 균열을 제거하고 수지 테두리를 덧씌워 충격을 흡수하는 구조
시험 라인 구축은 12월 완료 목표

## Slide 19: 유리 코어 공정 흐름
레이저 개질
습식 에칭
시드층 형성
구리 충전
평탄화
구리 충전 단계에서는 구멍 중앙부터 채워지도록 억제제 농도를 높이고, 충전 중 전류 밀도를 3단계로 올려 내부 공극을 막는다.

## Slide 20: 현재 수준과 남은 과제: 유리 코어
관통 구멍 지름 편차 3 μm 이내 달성
열충격 시험 중 균열 발생률은 추가 개선 필요
협력 기관과 공동 평가를 진행 중
충전 조건은 업계에서 쓰는 방식을 참고하여 정함

## Slide 21: 자동 광학 검사: 가성 불량 저감
배경: 가성 불량이 많아 재검 인력 부담이 큼
제안: 1차 규칙 기반 검출 결과를 2차 분류기가 진성과 가성으로 나누고 가성 확률이 0.9 이상이면 재검 대상에서 제외한다
  분류기 입력은 불량 후보 주변 64×64 화소 영상과 설계 데이터의 같은 영역 패턴을 함께 쓴다
  검사원이 뒤집은 판정은 주 1회 재학습 데이터에 추가한다
제외된 후보 중 5%를 무작위로 뽑아 검사원이 확인하고 놓친 진성 불량이 나오면 확률 기준을 0.95로 올린다
재검 시간 30% 절감이 목표

## Slide 22: 검사 단계
단계 | 처리 | 비고
1차 | 규칙 기반 전수 검출 | 기존
2차 | 후보 영상과 설계 패턴을 함께 넣어 진성과 가성으로 분류 | 신규
표본 확인 | 제외 후보의 5%를 검사원이 재확인 | 신규
보고 | 주간 품질 회의에서 결과 공유 | -

## Slide 23: 표면처리와 솔더 레지스트
배경: 미세 패드에서 도금 두께 부족과 언더컷이 접합 불량의 원인
팔라듐 도금 두께를 도금액 온도와 패드 면적 비율로 예측하고 예측값이 하한에 가까우면 침지 시간을 10초 단위로 늘린다
솔더 레지스트 현상 시 진행 방향 앞쪽 노즐의 분사 압력은 낮게, 뒤쪽 노즐은 높게 설정하여 개구부 언더컷을 줄인다
두 조건 모두 양산 라인 1개에서 검증 중

## Slide 24: 평가 결과: 표면처리
Chart: 패드 크기별 팔라듐 두께 편차 (%)
| 대형 패드 | 중형 패드 | 미세 패드
측정값 | 4 | 6 | 9
미세 패드의 두께 편차가 14%에서 9%로 감소
언더컷 불량은 절반 수준으로 감소

## Slide 25: 공정 간 보정 기획
배경: 앞 공정의 편차가 뒷 공정에서 누적되어 최종 품질에 영향
제안: 적층 후 두께 측정값을 다음 공정인 레이저 가공의 초점 위치 보정값으로 전달한다
앞 공정 측정값이 관리 한계의 80%를 넘으면 뒷 공정 조건을 보수적인 설정으로 자동 전환하고 작업자에게 알린다
설비 간 데이터 연결 방식은 설비 제작사와 협의 중
내년 1분기 시범 적용 목표

## Slide 26: 품질 및 공정 이슈
이슈
외층 도금 설비 1대에서 두께 편차가 재발
원자재 입고 검사 대기 시간이 증가
대응
설비 가동 전 더미 패널 2장으로 전류 분포를 측정하고 편차가 기준을 넘으면 양극 위치를 자동으로 조정한다
입고 검사 인력을 한시적으로 1명 추가 배치

## Slide 27: 지식재산 현황
3분기 발명신고 5건 접수, 3건은 출원 진행 중
출원 검토 회의는 11월 3주차에 진행
유리 코어 관련 선행 기술 조사를 외부 기관에 의뢰
공정 조건 공개 범위는 영업 비밀 관리 기준에 따름

## Slide 28: 리스크 및 대응
리스크 | 영향 | 대응 계획
원자재 가격 상승 | 원가 부담 증가 | 장기 공급 계약 검토
시험 라인 설비 납기 지연 | 일정 1개월 지연 가능 | 대체 설비 임차 검토
고객 인증 일정 변경 | 양산 시점 조정 | 분기별 일정 재협의

## Slide 29: 예산 및 투자
3분기 예산 집행률 71%, 설비 투자 비중이 가장 큼
시험 라인 구축 비용은 2개 분기에 나누어 집행
4분기 평가 비용 일부는 내년으로 이월 예정

## Slide 30: 향후 계획
4분기에 대면적 시제품 3차 평가를 진행
유리 코어 시험 라인을 12월까지 구축
검사 자동화 대상 라인을 내년 2개로 확대 검토

## Slide 31: 참고: 평가 현장 사진

## Slide 32: 감사합니다
질의 응답

## Slide 33: 백업: 보류 과제 메모
드릴 가공 깊이는 층간 정합 측정값으로 패널마다 보정하고 보정량이 30 μm를 넘으면 가공을 멈춘다
해당 항목은 내년 과제 후보로 보류